## Sheet1
Project 명 | Cargle |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: | [5 empty] | 2019-09-26
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일
[8 empty] | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18
프로젝트 관리 | 프로젝트 계획 수립 | 25% | 프로젝트 계획서 | 4 | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 홍길동 | bar: 2019-09-26 to 2019-09-29
| 데이터 수집 및 전처리 | 0% |  | 7 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-06
| 모델 구현 | 0% |  | 7 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-13
| 수정 및 보완 | 0% |  | 4 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-17
| 발표 | 0% |  | 1 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | bar: 2019-10-18